## project
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | PERIODOS↓
[7 empty] | Periodo |  |  |  |  | 52 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
|  | DURACION | INICIO | DURACIÓN | PORCIENTO |  | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
ACTIVIDAD | TRABAJO | TRABAJO |  |  | COMPLETADO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 88
ANÁLISIS | 1 | 88 | 3 | 7 | 100% | bar: SEPTIEMBRE 1 1 to SEPTIEMBRE 20 20
Análisis de Problemas |  |  | 3 | 2 | 100% | bar: SEPTIEMBRE 10 10
Diagramas de Actividades |  |  | 5 | 1 | 100%
Diagramas de Caso de Uso |  |  | 6 | 4 | 100%
Diagramas de Clase |  |  | 6 | 4 | 100%
Documento Versión 1.0 |  |  | 9 | 1 | 100%
DISEÑO | 1 | 88 | 18 | 33 | 86% | bar: SEPTIEMBRE 1 1 to SEPTIEMBRE 20 20
Diseño de Vistas |  |  | 18 | 10 | 100%
Diagrama Entidad Relación |  |  | 27 | 5 | 100%
Vistas Estaticas |  |  | 27 | 24 | 90%
Paquete de Entidades |  |  | 27 | 20 | 70%
Documento Versión 2.0 |  |  | 42 | 6 | 70%
IMPLEMENTACIÓN | 1 | 88 | 65 | 26 | 0% | bar: SEPTIEMBRE 1 1 to SEPTIEMBRE 20 20
Creacion Base Datos |  |  | 65 | 5 | 0%
Vistas Dinamicas |  |  | 65 | 15 | 0%
Codificación Paquete Controlador |  |  | 65 | 15 | 0%
Codificación Paquete Modelo |  |  | 70 | 15 | 0%
Pruebas |  |  | 85 | 5 | 0%
Documento Versión 3.0 |  |  | 85 | 5 | 0%